國立嘉義特殊教育學校108學年度「夢想起飛」畢業典禮活動計畫

- 時間：中華民國108年06月24日(星期三)八時三十分開始。

- 地點：復健館三樓禮堂。

- 主題：『夢想起飛』

- 參加人員：全校教職員工、長官、來賓、家長、應屆畢業生、全校在校生。

- 預定工作：

| 日期 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 6月8日-6月23日 | 訓練致祝福詞、致答詞畢業生及在校生學生代表 利用休閒課、午餐、練唱畢業歌 (請各班導師協助) 邀請家長觀禮及調查參加人數(請畢業班導師協助)、彙整參加人員名冊 |
| 6月17日-6月18日 | 畢業典禮會場佈置、清理大掃除，復健館三樓停用 各班各項獎項名單確認、獎狀製作 |
| 6月18日（四） | 典禮程序所有音樂及星光大道照片彙整 (請陳彥旭協助試播) 座位表公告、會場整潔(請總務處協助)、座位牌標示(關淑美協助) 畢業典禮會場排放桌椅、屏風及舞台周邊佈置完成(請總務處協助) |
| 6月19日（五） | 畢業班畢業典禮預演(請典禮組和頒獎組協助) |
| 6月20日（六） | 畢業典禮預演（全校） |
| 6月22日（二） | 會場佈置、畢業典禮會場消毒(淑美協助) |
| 6月15—20日 | 各班授獎畢業學生禮儀訓練，排演(請各班導師協助) |
| 6月15—22日 | 包裝獎品、點收獎品及製作捐贈芳名錄 |
| 6月24日（三） | 畢業典禮 |

六、畢業典禮預定流程：詳見附件一、附件二

集合就位(高職部請由職教大樓進入復建管3樓，國中小幼兒部請由復健館北側樓梯) 畢業生星光大道進場(背景螢幕投影：畢業班級照片回顧欣賞)

- 揭開序幕：舞獅隊表演

- 畢業典禮開始

- 請主席介紹與會貴賓

- 主席致詞

- 貴賓致詞 家長會長致詞

- 頒發畢業證書、高三、國三、小六、小熊班學生請起立(各學部各一名代表領受)。

- 頒獎(社團:太鼓、啦啦隊)

- 在校生代表致祝福詞＆畢業生代表致答謝詞

- 感恩時刻- 師生獻花

- 全體學生合唱（2位同學上台領唱，畢業歌曲- 起飛、校歌）

十一、畢業生退場(從花圈隧道退場)，珍重再見

七、畢業典禮工作人員分配表：詳見附件三

八、經費概算：

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 說明 | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郵票 | 份 | 300 | 6 | 1800 | 郵寄邀請卡 | 學務處 |
| 胸 花 | 個 | 120 | 15 | 1800 | 師長、與畢業生配戴 | 學務處 |
| 盆 花 | 盆 | 2 | 1200 | 2400 | 置放主席台，舞台 | 家長會 |
| 彩 炮 | 個 | 40 | 50 | 2000 | 星光大道、歡送畢業生 | 學務處 |
| 拉 炮 | 支 | 6 | 100 | 600 | 禮成 | 學務處 |
| 會場佈置 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 氣球、花及各類裝飾品 | 學務處 |
| 雜支 | 式 | 1 | 5000 | 5000 | 麥克套、電池、影印紙 | 學務處 |
| 防疫耗材 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 酒精、手套、 | 學務處 |
| 會場道具 | 套 | 20 | 250 | 5000 | 歡送畢業生使用之花圈等 | 學務處 |
| 畢業生獎品 | 份 | 40 | 150 | 6000 | 畢業生獎品 | 學務處 |
| 畢業生單枝花 | 支 | 30 | 85 | 2550 |  | 家長會 |
| 畢業生獻花花束 | 束 | 30 | 200 | 6000 |  | 家長會 |
| 步步高昇獎獎金 | 份 | 4 | 8000 | 8000 | 錄取大學(待放榜確認) | 家長會 |
| 班級服務獎獎金 | 份 | 10 | 300 | 3000 | 班上的好幫手 | 家長會 |
| 嘉特獎 | 份 | 2 | 300 | 600 | 嘉特就學12年 | 家長會 |
| 學務處小計 | 39,200元整 |  |  |  |  |  |
| 家長會小計 | 14,550元整 |  |  |  |  |  |
| 合 計 | 新台幣55,750元整 |  |  |  |  |  |

※家長會提供給每位畢業生及畢業班師長花束，經費視實際支出，由家長會贙助。

九、本計劃經籌備會議決議後，陳請校長核可後，公佈實施，修正時亦同。

決議:

附件一

| 108學年度畢業典禮受獎學生名單-更新版6/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集合時間:舞獅隊表演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯次 | 獎別 | 預備位置 |  |  |  |  | 學生名單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人數 |  |  |
| 1 | 畢業證書代表 | 最前面 |  |  |  |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 林芷璇 |  |  | 2 | 小戊班 |  |  | 陳怡杉 |  | 3 | 中三乙 |  |  | 侯亭妤 |  |  | 4 | 高三乙 |  |  | 吳柏儀 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 市長獎 | 第一排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 黃子芮 |  |  | 2 | 小乙班 |  |  | 呂俊毅 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 陳怡杉 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 黃雅如 | 5 | 中三乙 |  |  | 侯亭妤 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 陳哲豪 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 吳亭萱 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 沈迦佑 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 廖玉華 | 10 | 高三戊 |  |  | 李瑋勛 |  |  |  |  |
|  | 議長獎 | 第二排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 簡巧涵 |  |  | 2 | 小乙班 |  |  | 蔡昊宇 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 高雯新 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 陳玟諠 | 5 | 中三乙 |  |  | 魏愛真 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 凃維中 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 林姿伶 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 孫嘉怡 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 何珮瑜 | 10 | 高三戊 |  |  | 莊哲維 |  |  |  |  |
|  | 校長獎 | 第三排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 林芷璇 |  |  | 2 | 小乙班 |  |  | 蔡昊宇 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 謝新名 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 翁紹涵 | 5 | 中三乙 |  |  | 蔡秉頷 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 邱妃伶 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 黃治凡 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 王楹鈞 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 林琮傑 | 10 | 高三戊 |  |  | 吳貞葶 |  |  |  |  |
|  | 全國特校家長協會理事長獎 | 第四排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 簡巧涵 |  |  | 2 | 小乙班 |  |  | 蔡昊宇 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 傅士桂 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 翁紹涵 | 5 | 中三乙 |  |  | 魏愛真 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 陳瑋 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 劉嘉印 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 鍾英銘 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 廖玉華 | 10 | 高三戊 |  |  | 郭佳祐 |  |  |  |  |
|  | 嘉義市家長協會獎 | 第五排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小戊班 |  |  | 杜易柔 |  |  | 3 | 小戊班 |  |  | 郭宇喬 |  | 2 | 小乙班 |  |  | 呂俊毅 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 黃雅如 | 5 | 中三乙 |  |  | 侯亭妤 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 蔡沛勳 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 吳柏儀 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 許育程 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 李翊禎 | 10 | 高三戊 |  |  | 施柔羽 |  |  |  |  |
| 集合時間:太鼓隊表演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯次 | 獎別 | 預備位置 |  |  |  |  | 學生名單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人數 |  |  |
| 2 | 嘉義市 立委奬 | 第一排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 林芷璇 |  |  | 2 | 小戊班 |  |  | 賴禾安 |  | 3 | 中三甲 |  |  | 黃雅如 |  |  | 4 | 不出席 |  |  | 王奕晴 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 嘉義市 區長獎 | 第一排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 簡巧涵 |  |  | 2 | 小戊班 |  |  | 李珮瑜 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 蔡威彤 |  |  | 4 | 中三甲 |  |  | 陳玟諠 | 5 | 中三乙 |  |  | 侯亭妤 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 劉宏德 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 吳柏儀 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 賴怡芳 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 何珮瑜 | 10 | 高三戊 |  |  | 莊栢昇 |  |  |  |  |
|  | 家長會 會長獎 | 第二排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小熊班 |  |  | 黃子芮 |  |  | 2 | 小乙班 |  |  | 呂俊毅 |  | 3 | 小戊班 |  |  | 潘信宇 |  |  | 4 | 不出席 |  |  | 劉怡汝 | 5 | 中三乙 |  |  | 黃楷評 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三甲 |  |  | 岳美玲 |  |  | 7 | 高三乙 |  |  | 詹朝棟 |  | 8 | 高三丙 |  |  | 莊明憲 |  |  | 9 | 高三丁 |  |  | 黃宛宸 | 10 | 高三戊 |  |  | 施柔羽 |  |  |  |  |
|  | 家長會 副會長獎 | 第三排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 黃家宜 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 蕭國堯 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 蕭紫萱 |  |  | 4 | 高三乙 |  |  | 黃治凡 | 5 | 高三丙 |  |  | 柳晉淯 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三丙 |  |  | 蔡明翰 |  |  | 7 | 高三丁 |  |  | 許哲誌 |  | 8 | 高三丁 |  |  | 施宥琦 |  |  | 9 | 高三戊 |  |  | 蕭淑萍 | 10 | 高三戊 |  |  | 吳政憲 |  |  |  |  |
|  | 勤業獎 | 第四排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 涂維中 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 劉宏德 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 林芊佩 |  |  | 4 | 高三乙 |  |  | 陳星宇 | 5 | 高三丙 |  |  | 沈迦佑 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三丙 |  |  | 鍾英銘 |  |  | 7 | 高三丁 |  |  | 許哲誌 |  | 8 | 高三丁 |  |  | 黃宛宸 |  |  | 9 | 高三戊 |  |  | 李瑋勛 | 10 | 高三戊 |  |  | 魏英晉 |  |  |  |  |
|  | 樂學獎 | 第五排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 嚴冠羽 |  |  | 2 | 高三乙 |  |  | 廖嘉宏 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 黃耀霆 |  |  | 4 | 高三丙 |  |  | 吳進財 | 5 | 高三丙 |  |  | 張安汝 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三丁 |  |  | 朱冠銘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集合時間:啦啦隊表演 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯次 | 獎別 | 預備位置 |  |  |  |  | 學生名單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人數 |  |  |
| 3 | 嘉市教育會獎 | 最前面 |  |  | 一 |  | 1 |  | 中三乙 |  |  | 蔡秉頷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 救國團熱心服務獎 | 最前面 |  |  | 二 |  | 1 |  | 高三丁 |  |  | 林琮傑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 進步獎 | 第一排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小戊班 |  |  | 賴禾安 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 蕭佩旻 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 劉智中 |  |  | 4 | 高三丙 |  |  | 賴怡芳 | 5 | 高三丁 |  |  | 何佩瑜 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三戊 |  |  | 吳貞葶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 態度優良獎 | 最前面 |  |  | 三 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 周芝瑋 |  |  | 2 | 高三乙 |  |  | 詹朝棟 |  | 3 | 高三丙 |  |  | 王楹鈞 |  |  | 4 | 高三丁 |  |  | 蘇祥賓 | 5 | 高三戊 |  |  | 魏英晉 |  | 5 |  |  |
|  | 體育績優獎 | 第二排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小乙班 |  |  | 呂俊毅 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 陳哲豪 |  | 3 | 高三甲 |  |  | 劉宏德 |  |  | 4 | 高三丙 |  |  | 沈迦佑 | 5 | 高三丁 |  |  | 廖玉華 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三丁 |  |  | 許哲誌 |  |  | 7 | 高三戊 |  |  | 郭佳祐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合作獎 | 第三排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小戊班 |  |  | 高雯新 |  |  | 2 | 不出席 |  |  | 劉怡汝 |  | 3 | 中三乙 |  |  | 黃楷評 |  |  | 4 | 高三甲 |  |  | 陳亮穎 | 5 | 高三乙 |  |  | 蕭紫萱 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三丙 |  |  | 黃天星 |  |  | 7 | 高三丁 |  |  | 林昇輝 |  | 8 | 高三戊 |  |  | 徐佩瑩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多才多藝獎 | 第四排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 陳哲豪 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 蔡沛勳 |  | 3 | 高三甲 |  |  | 涂維中 |  |  | 4 | 高三乙 |  |  | 詹朝棟 | 5 | 高三乙 |  |  | 黃治凡 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 不出席 |  |  | 王奕晴 |  |  | 7 | 高三丙 |  |  | 孫嘉怡 |  | 8 | 高三戊 |  |  | 蕭淑萍 |  |  | 9 | 高三戊 |  |  | 莊哲維 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熱心奉獻獎 | 第五排 |  |  | 前 |  | 1 |  | 小戊班 |  |  | 陳怡杉 |  |  | 2 | 高三甲 |  |  | 嚴冠羽 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 吳亭萱 |  |  | 4 | 高三丙 |  |  | 許育程 | 5 | 高三丁 |  |  | 黃宛宸 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 後 |  | 6 |  | 高三戊 |  |  | 蕭逸豪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 嘉特獎 | 最前面 |  |  | 四 |  | 1 |  | 高三乙 |  |  | 林郁宸 |  |  | 2 | 高三丙 |  |  | 蔡明翰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 步步高昇獎 | 最前面 |  |  | 五 |  | 1 |  | 高三甲 |  |  | 陳哲豪 |  |  | 2 | 高三乙 |  |  | 吳柏儀 |  | 3 | 高三乙 |  |  | 劉嘉印 |  |  | 4 | 高三丁 |  |  | 廖玉華 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 藍色-同梯次頒獎重複(領獎後須回預備區) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 綠色-中三甲劉怡如 高三丙王奕晴畢業典禮當天不出席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紅色-連續領獎(領獎後留在台上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗體-輪椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班級服務獎(家長會提供)10份300元 |  |  |  | 小熊班：黃子芮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小乙班：呂俊毅 |  |  |  |  |  |  |  | 小戊班：潘信宇 |  |  |  |  | 中三甲：陳玟諠 |  |  |  |  |  |  | 中三乙：蔡秉頷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高三甲：岳美玲 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高三乙：吳亭萱 |  |  |  |  |  |  |  | 高三丙：柳晉淯 |  |  |  |  | 高三丁：廖玉華 |  |  |  |  |  |  | 高三戊：莊哲維 |  |  |  |  |  |  |  |  |

畢業典禮預演先頒發(現金)

108學年度畢業典禮獎感恩獻花活動代表(不上台)

| 班級 | 小熊 |  |  | 小乙 |  |  | 小戊 |  |  | 中三甲 |  |  | 中三乙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 師長 | 導師 | 導師 | 教助 | 導師 | 導師 | 教助 | 導師 | 導師 | 教助 | 蕭宏祥 | 劉小萍 | 李淑娟 | 許嘉倩 | 季思安 |  |
| 學生 | 簡巧涵 | 林芷璇 | 黃子芮 | 呂俊毅 | 蔡昊宇 | 呂俊毅 | 陳怡杉 | 高雯新 | 賴禾安 | 黃雅如 | 翁紹涵 | 陳玟諠 | 侯亭妤 | 蔡秉頷 |  |
| 班級 | 高三甲 |  |  | 高三乙 |  |  | 高三丙 |  |  | 高三丁 |  |  | 高三戊 |  |  |
| 師長 | 陳美慧 | 丁祖怡 | 蔡孟修 | 黃 祺 | 葉梅玲 | 曹素綢 | 盧文貞 | 黃嘉莉 | 許雅婷 | 吳天助 | 李三祥 | 許富甯 | 陳柏佑 | 黃美雲 | 黃惠秀 |
| 學生 | 陳哲豪 | 陳亮穎 | 邱妃伶 | 吳亭萱 | 黃治凡 | 林姿伶 | 柳晉淯 | 許育誠 | 賴怡芳 | 廖玉華 | 許哲誌 | 何佩瑜 | 莊栢昇 | 郭佳祐 | 徐佩瑩 |

畢業班畢業典禮預演6/19(五)9:15集合

全校畢業典禮預演6月20日(六)8:40就位，8:50畢業班走星光大道，會後進行各活動或競賽頒獎。

畢業典禮6月24日(三)8:40就位，8:50畢業班走星光大道，11:50放學，12:00發車

附件二

國立嘉義特殊教育學校108學年度「夢想起飛」畢業典禮

程序表

時間：109年6月24（星期三）      地點：復健館三樓

司儀：

進場順序：小熊→高三甲→小戊→高三乙→小乙→高三丙→中三甲→高三丁→中三乙→高三戊

08:40……畢業生集合就位(高職部請由職教大樓進入復建管3樓，國中小幼兒部請由復健館北側樓梯)

08:50~09:10……星光大道進場---畢業班級投影照片回顧

09:10~09:15……舞獅隊開幕表演

09:15~09:20……唱國歌(向國旗暨國父遺像行三鞠躬)

09:20~09:25……主席致詞、請主席介紹與會貴賓（請領畢業證書代表至預備區）

09:25~09:30……貴賓致詞、家長會長致詞(錄影)

09:30~09:35……頒發畢業證書（高三、國三、小六、小熊班畢業學生請起立）

由高三乙：吳柏儀、中三乙：侯亭妤、小戊班：陳怡杉、小熊：林芷璇同學代表領受。（市長獎10名、議長獎10名、校長獎10名、全國特殊教育學校家長協會理事長獎10名、嘉義市家長協會獎10份至預備區）

09:35~09:50……頒獎1-----市長獎10名、議長獎10名、校長獎10名、全國特殊教育學校家長協會理事長獎10名、嘉義市家長協會獎10份 (請嘉義市立法委員獎4名、嘉義市區長獎10名、家長會長獎10名、家長會副會長獎10名、勤業獎10份、樂學獎6名至預備區）

09:50~10:00……表演2----------太鼓表演

10:00~10:15……頒獎2-----嘉義市立法委員獎4名、嘉義市區長獎10名、家長會長獎10名、家長會副會長獎10名、勤業獎10份、樂學獎6名（請嘉義市教育會1名、救國團熱心服務獎1名、進步獎6名、態度優良獎5名、體育績優獎7名、合作獎8名、多才多藝獎9名、熱心奉獻獎6名、嘉特2名、步步高昇獎?分至預備區)

10:15~10:25……表演3-----啦啦隊表演

10:25~10:40……頒獎3-----嘉義市教育會1名、救國團熱心服務獎1名、、進步獎6名、態度優良獎5名、體育績優獎7名、合作獎8名、多才多藝獎9名、熱心奉獻獎6名、嘉特2名、步步高昇獎?份（請致詞代表、領唱代表請至預備區）

10:40~10:45…… 在校生─龔天祥、翁雅婷同學代表致祝福詞

10:45~10:50……畢業生─陳哲豪、沈迦佑同學代表致答謝詞

10:50~10:55……感恩時刻-----獻花（請領唱高三戊李瑋勛、 魏愛真同學就定位）

10:55~11:05……全體學生大合唱—畢業歌-起飛、校歌

(請畢業班導師及高三戊李瑋勛、中三乙魏愛真同學共同領唱)

11:05~11:15……禮成─畢業生退場(花圈隧道)

11:15~11:50……感恩惜別時間(各班教室)
                備註：畢業典禮預定於11:50放學，12:00校車開出

退場順序：小熊→高三甲→小戊→高三乙→小乙班→高三丙→中三甲→高三丁→中三乙→高三戊

國立嘉義特殊教育學校108學年度畢業典禮各處室分工協辦表

附件三

活動名稱：108學年度畢業典禮

活動日期：109年06月24日(星期三)

活動地點：本校復健館三樓

分工協辦事項：

| 分 工 類 別 | 負責單位及人員 |
| --- | --- |
| 畢業典禮活動主席：許碧雲校長 |  |
| 一、行政、活動組 | 組長：陳秋華主任 |
| □1召開籌備會、工作協調會與檢討會等相關會議 | 黃照娥 |
| □2訂定實施計畫 | 黃照娥 |
| □3發家長邀請卡 | 黃照娥、陳素卿、凌瑜彣 |
| □4統計參加人數(家長、家長委員) | 陳素卿、 |
| □5當日典禮流程、表演節目之規劃安排及執行 | 黃照娥 |
| □6室內外活動場地規畫、佈置與安排、活動場地及舞台佈置 | 黃照娥 |
| □7活動歡迎海報、宣導旗幟擺放及路線引導海報、萬國旗設置、紅地毯 | 曾雅琴、陳素卿、關淑美 |
| □8畢業生獎品之點收整理、包裝及排放準備 | 凌瑜彣、陳素卿 |
| □9製作捐贈芳名錄 | 呂淑芳、張瓊文 |
| □10當日來賓之聯絡 | 陳素卿、凌瑜彣 |
| □11大會主持人 | 楊明山、楊儲榕 |
| □12擴音設備準備、舞台控制與活動當日操作（舞台監控設備、擴音喇叭、無線及有線麥克風數支、單槍投影、筆記型電腦） | 陳彥旭、張國揚 |
| □13典禮活動醫護待命 (組長機動支援) | 林珠玉、陳秀麗、黃靖雅 |
| □14彙整收集畢業班回顧照片電子檔(畢業生走星光大道時連續播放)及畢業歌曲影片 | 黃照娥、陳彥旭 |
| □15相關成果上網 | 黃照娥、楊儲榕 |
| □16洽借、租購必要用具、畢業生獎品、填寫各項請購單 | 黃照娥、陳素卿、凌瑜彣 |
| □17統一訂購畢業生獎品、胸花、星光大道地毯、彩炮、氣球佈置、彩帶噴瓶、電池等典禮所需用品 | 黃照娥、陳素卿、凌瑜彣 |
| □18 活動當日座位表與座位標示牌製作 | 楊儲榕 |
| □19典禮活動表演節目協助、在校生畢業生致詞、領唱，進場催場、退場之控管及協助 | 曾雅琴、陳彥旭 |
| □20受獎學生名單彙整及獎狀製作 | 黃照娥、凌瑜彣、楊儲榕 |
| □21獎狀、獎品整理排放、桌巾、禮物用盛盤 | 凌瑜彣、陳素卿 |
| □21典禮活動各項事務緊急支援（協助學生上下斜坡道） | 教助: |
| □22準備給貴賓的資料袋，含典禮流程表、小禮物 | 陳素卿 |
| □23典禮活動全程靜態拍照 | 郭永芳 |
| □24現場攝影 | 林俊達 |
| □25動、靜態影像整理及後製處理 | 陳彥旭 |
| □26 會場秩序與安全維護、機動支援(表演) | 文榮興 |
| 二、總務組 | 組長：蘇秋旭主任 |
| □1會場環境清潔（包含地板、窗戶、樓梯、廁所等） | 陳明毅、工友 |
| □2會場、盆景安排、歸位 |  |
| □3會場椅子排放（一排12或15張）總數約460張椅子、長桌五張 |  |
| □4室內外活動場地管理、善後 |  |
| □5室內外會場機動服務（茶水與汙物清潔，室外準備垃圾桶） |  |
| □6來賓車輛指揮、引導、招呼、體溫量測(尖峰時段8:30~9:20隨車教助支援) | 門房、李香宜、校護1名 |
| 三、簽到引導組 | 組長：陳威銓主任 |
| □1報到處（當日來賓之接待、分發當日活動流程及資料袋、胸花、長官來賓填寫防疫名冊） | 江一鑫、王美麗、劉修如、桂語嫣 |
| □2引導來賓至典禮會場（樓下引導人員） | 呂淑芳、洪淑英、張瓊文、蘇琦雯、賴麗貴 |
| □3引導來賓入席（典禮會場引導人員）、供應來賓杯水 | 葉靜君主任、呂意足主任、陳珍妙、林淑瑜 |
| □4簽到簿製作、影印流程表、機動協助 | 凌瑜彣 |
| □5獻花活動協助(師生獻花) | 謝金寶(小熊)、劉修如(小乙)、黃榆盛(小戊)、蘇琦雯(中三甲)、賴麗貴(中三乙)、陳珍妙(高三甲)、 呂淑芳(高三乙)、洪淑英(高三丙)、桂語嫣(高三丁)、 林淑瑜(高三戊) |
| 四、典禮組 | 組長：潘思恩主任 |
| □1星光大道集合順序. | 林澤洋、林辰穎、賴澤璋(對講機，用完給彥旭) |
| □2星光大道進場催場、退場之控管（星光大道入口處，配合回顧影片） | 林辰穎、林澤洋、賴澤璋 |
| □3依照頒獎名單先行整隊、點名 | 林佳霓、江長壽、文榮興 李寧、陳柳岑、方世美、 吳明璐、林辰穎、林澤洋、賴澤璋、下午隨車教助 |
| 五、頒獎組 | 組長：林維靖主任 |
| □1畢業證書製作及頒發 | 林語瑄 |
| □2典禮進行各項頒獎的催場、動線引導及獎品分發 | 陸澤聿 |
| □3禮賓：協助傳遞獎品供頒獎者頒獎，領獎學生之排隊、整隊 | 林語瑄、陸澤聿、魏瑛慧、李燕玉、宿舍管理員 |
| 六、公關組 | 張慧玉秘書 |
| □1協助來賓的聯絡與茶水招待 | 張慧玉秘書、王惠文 |
| □2媒體記者的接待 |  |
| □3 撰寫、發佈新聞稿 |  |

＊ 註：1.全校預演：6/22（一）8:30復健館三樓集合

2.畢業典禮：6/24(三)請各處室主任至典禮會場招待長官及來賓

附件四

嘉特 108學年度 畢業典禮座位圖

舞　　　台

受獎學生預備區

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |

紅塑膠椅60張，排面5張。

表演學生預備區

長桌

長桌

長桌

長桌

長桌

| 來賓席(排面12張椅子) | 01 | 來賓席(排面15張椅子) |
| --- | --- | --- |
|  | 02 |  |
| 小熊班學生&家長席 | 03 | 高三甲(右邊少2張椅子，共13張) |
|  | 04 | 高三甲家長席 |
| 小戊班學生席 | 05 |  |
| 小戊班家長席 | 06 | 高三乙學生席 |
| 【兩班間隔1公尺】 | 07 | 高三乙家長席 |
| 小乙班學生&家長席 | 08 | 【兩班間隔1公尺】 |
|  | 09 | 高三丙學生席 |
| 中三甲學生&家長席 | 10 | 高三丙家長席 |
|  | 11 |  |
| 中三乙學生&家長席 | 12 | 高三丁學生席 |
|  | 13 | 高三丁家長席 |
| 家長席(備用席) | 14 |  |
| 小甲班學生席 | 15 | 高三戊學生席 |
| 小丙班學生席 | 16 | 高三戊家長席 |
|  | 走道 |  |
| 小丁班學生席 | 17 | 高一甲學生席 |
|  | 18 |  |
| 小己班學生席 | 19 | 高一乙學生席 |
|  | 20 |  |
| 中二甲學生席 | 21 | 高一丙學生席 |
|  | 22 |  |
| 中二乙學生席 | 23 | 高一丁學生席 |
|  | 24 |  |
| 中一甲學生席 | 25 | 高二甲學生席 |
|  | 26 |  |
| 高二丙學生席 | 27 | 高二乙學生席 |
|  | 28 |  |
| 高二丁學生席 | 29 | 家長席(備用席) |
|  | 30 |  |
|  | 31 |  |

畢業班集合位置表暨出場順序

| 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中三乙 | 中三甲 | 小乙班 | 小戊班 | 小熊班 | 高三甲 | 高三乙 | 高三丙 | 高三丁 | 高三戊 |

備註：

- 幼兒國小國中一排12個座位，高職一排15個座位。(每班間距1公尺)

- 各班位置圖如上所示（第一排為來賓席），請依照位置入座，相鄰之班級可視實際人數互相配合調整。

- 上台受獎、頒獎請依箭頭指示方向（左方上台、右方下台）進行。

- 上台表演請依箭頭指示方向(右方上台、右方下台)進行。

- 典禮進行中請各班導師協助維護學生秩序。

全校預演時間：109年6月20日（六）上午08：30至11：00。（08：30集合）

- 典禮時間：109年6月24日（三）上午08：50至11：30。（08：30集合就位，08：50星光大道進場）

※畢業班級請至復健館3樓後方集合，在校班級8:30直接就位。